**Дорожная карта по экспериментальному проекту «Я сдам ЕГЭ»**

**Республики Северная Осетия-Алания в 2016 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **Наименование мероприятий** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результат** |
|  | Участие в федеральном экспериментальном проекте «Я сдам ЕГЭ!» | в течение года | СОРИПКРО, учителя русского языка, математики, обществознания | Реализация федерального экспериментального проекта «Я сдам ЕГЭ!» |
|  | Участие в совещании Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ совместно с ФИПИ по вопросу подготовки обучающихся общеобразовательных организаций и педагогических кадров к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2016 году  | 3.09.2015 | МОН, РЦОИ, СОРИПКРО | решение по совершенствованию подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году |
|  | Разработка «дорожных карт» по подготовке к ГИА 2016 | август 2015 | МОН, РЦОИ, СОРИПКРО | дорожная карта мероприятий РСО-А |
|  | Подготовка аналитического отчета РЦОИ по организации и проведению единого государственного экзамена в РСО-Алания в 2015 году  | до 20.08.2015 | РЦОИ | аналитический отчет об организации и проведении ЕГЭ в РСО-А в 2015 году |
|  | Совещание РЦОИ «О результатах ГИА-2015» | 09.2015 г. | РЦОИ | решение по совершенствованию подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году |
|  | Содержательный анализ результатов ЕГЭ 2015 года с целью выявления проблемных зон | 09.2015 г. | СОРИПКРО | Методические рекомендации «Об использовании результатов ЕГЭ в образовательном процессе» |
|  | Проведение информационной работы о порядке проведения ГИА и о сроках участия в ГИА. Информирование ВПЛ об участии в досрочном периоде  | с 01.09. 2015 | РЦОИ, образовательные организации республики | Совещание с ответственными за организацию ЕГЭ, родительские собрания |
|  | Проведение внутренней диагностики обучающихся выпускных классов в школах («Срез знаний-1» по материалам ФИПИ)  |  15.09.2015 | Образовательные организации, РЦОИ | аналитические отчеты о результатах |
|  |  |  |  |  |
|  | Родительские собрания  | до 25.09.2015 | Образовательные организации | Получение родителями информации о ГИА |
|  | Практические семинары для предметников по районам: основной акцент на темах предметных кодификаторов, по которым отмечается низкий процент выполнения. | с 21 по 26.09 | СОРИПКРО | Совершенствование знаний и умений учителей по конкретным темам |
|  | Установочный семинар ФИПИ «Организация и совершенствование предметной подготовки к итоговой аттестации» по подготовке тьюторов.  | 23.09.2015 | ФИПИ, учителя-предметники, дающие высокие показатели ЕГЭ, председатели предметных комиссий | Старт реализации проекта «Я сдам ЕГЭ!», тьюторы |
|  | Получение методических пособий «Я сдам ЕГЭ!» | с 01.10.2015 | Учителя-предметники | методические пособия «Я сдам ЕГЭ!» |
|  | Участие в экспертной оценке методических пособий «Я сдам ЕГЭ!» | В течение года | СОРИПКРО | Экспертная оценка |
|  | Анализ результатов диагностики по заданиям | в течение недели после проведения, сентябрь, ноябрь 2015, апрель 2016 | Образовательные организации, РЦОИ, СОРИПКРО | выявление проблемных зон, соотнесение их спецификации с предметными кодификаторами |
|  | Организация системной работы в районных и школьных командах по обеспечению эффективной подготовки к экзамену  | в течение учебного года в межмониторинговый период  | Тьюторы, подготовленные ФИПИ | Совершенствование знаний и умений учителей |
|  | Обучение предметников в опережающем плане по методическим пособиям «Я сдам ЕГЭ!»  | с 01.10.2015 в межмониторинговый период | Тьюторы по предметам | Рост % выполнения учащимися заданий ЕГЭ |
|  | Проведение региональной диагностики («Срез знаний-2» по материалам ФИПИ)  | 25-30.10.2015 | РЦОИ | аналитические отчеты о результатах |
|  | Проведение внутренней диагностики («Срез знаний-3» по материалам ФИПИ)  | 15-19.02.2016 | Образовательные организации, РЦОИ | аналитические отчеты о результатах |
|  | Формирование динамики успеваемости по каждому выпускнику отдельно  | до 15.02. 2016 | Образовательные организации, РЦОИ | Графики индивидуальной успеваемости |
|  | Проведение республиканской проверочной работы («Срез знаний -4» по материалам ФИПИ)  | 18-22.04.2016 | РЦОИ | Аналитические отчеты о результатах |
|  | Участие в селекторных совещаниях, вебинарах | В течение года | МОН, РЦОИ, СОРИПКРО | Оперативная информация |